# ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт проекта (наименование, сроки реализации, цель, задачи, ожидаемые результаты и эффекты проекта) ........................................................................ 2-4

Актуальность разработки проекта .....................................................................5-7

Swot-анализ факторов развития ……………….………..................................8-13

Приоритетные направления ...........................................................................14-15

Соотношение целей и задач…………………………………………..……..16-26

Сроки и этапы реализации проекта, необходимые условия ........................27-29

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов…..……….29-30

Детализированный план реализации проекта ...............................................31-46

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта .. ……………………………………………………………………………..…..47-50

Кадровое обеспечение проекта...................................................................... 51-54

Нормативное обеспечение проекта .............................................................. 55-56

Финансовое, материально-техническое, информационное обеспечение проекта ............................................................................................................. 57-60

Порядок осуществления руководства и контроля выполнения проекта…60-61

Основные риски проекта ..................................................................................... 61

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения. ..................... 62

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта: Переход школы, работающей в сложных социальных условиях, в эффективный режим работы «Шаги к успеху».

Срок реализации проекта: 2 года (2017 -2018 гг.).

Разработчики проекта: Администрация МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова», Совет Школы, Родительский комитет МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова».

Основная идея проекта заключается в разработке и апробации на практике программы перехода школы, находящейся в сложных социальных условиях, в эффективный режим работы

Цель: обеспечение образовательной успешности и повышение социальных шансов каждого ученика, независимо от индивидуальных стартовых возможностей и социально-экономического контекста.

Задачи проекта:

- Усовершенствовать школьную систему оценки качества образования через создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям;

- Разработать 	программу(ы) 	развития 	индивидуальных способностей школьников, повышения мотивации обучающихся, социальной адаптации;

- Использовать инновационные формы работы с родителями для повышения их общей и педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные результаты школьников;

- Создать и развить различные формы профессионального взаимодействия,  направленные на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами;

- Внедрить в практику управления школой  и профессиональное развитие педагогов методы управления результатами;

- Активизировать работу детской и родительской общественных организаций для оказания помощи педагогическим работникам в проведении мониторинга образовательных результатов;

- Продолжить развитие 	социального партнёрства;

- Продолжить укрепление ресурсной базы школы.

Ожидаемые результаты и эффекты проекта:

- Снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, с девиантным поведением;

- Обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся;

- Устойчивое функционирование системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей);

- Повышение уровня обученности учащихся и качества знаний, учебных умений и навыков;

- Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы и управлением школой через Совет Учреждения;

- Расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой путём расширения сфер деятельности Совета школы, разработка нормативной базы и методик системы мониторинга; формирование положительного общественного мнения о деятельности школы;

- Рост учебных и внеучебных достижений учащихся;

- Увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и внешкольного дополнительного образования;

- Укрепление здоровья учащихся, формирование у них позитивного отношения к здоровому образу жизни;

- Рост квалификации специалистов, работающих с обучающимися, требующими педагогической поддержки;

- Организация методической работы школы, направленной на рост социально-предметной и психолого-педагогической компетентности;

- Высокая информатизация образовательной среды и подготовленность участников образовательного процесса к работе в данных условиях;

- Повышение информационной культуры участников образовательного процесса за счет эффективного использования новых информационных сервисов, систем и технологий обучения электронных образовательных ресурсов нового поколения;

- Обновление материальной базы учреждения, позволяющего в комплексе обеспечивать осуществление образовательного процесса и управление образовательным учреждением;

- Рост социальной активности и социальной адаптации выпускников;

- Формирование имиджа успешной школы.

# АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей является одной из ключевых для современного образования.

Следовательно, качество работы каждой школы должно определяться, в первую очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей.

В Российской Федерации обеспечен высокий уровень охвата общим образованием. Однако все более заметными становятся различия в качестве образования, предоставляемого различными школами. Исследования, проведенные на международном уровне, а также Институтом развития образования при Национальном исследовательском университете  «Высшая школа экономики» показывают, что среди школ выделяются образовательные организации, демонстрирующие высокие результаты по комплексу учебных показателей, и устойчиво неуспешные школы, в течение ряда лет не ликвидирующие своего отставания. Часть школ стабильно занимает среднее положение. Школы с высокими результатами – это, как правило, школы благополучные во всех отношениях, имеющие благоприятный социальный контекст, достаточные кадровые и финансовые ресурсы.

Школы, работающие в менее благоприятных социальных и экономических условиях, имеют меньше возможностей попасть в число успешных. Такие школы, устойчиво демонстрирующие низкие образовательные результаты, можно отнести к наиболее неблагополучным.

Разницу в учебных результатах школ и детей можно объяснить, в том числе и социально-экономическими факторами. Определенные группы учеников обладают очевидными преимуществами для реализации своего потенциала. В то время как другие находятся в неблагоприятной стартовой ситуации. Причем социально-экономическое положение и образование родителей становятся ведущими, определяющими факторами достижения ученика, а, следовательно, оказывают влияние на дальнейшую образовательную и жизненную траекторию.

Дети не должны быть заложниками социального или культурного статуса своих семей. Если школы работают в трудных социальных условиях, то и они, а не только гимназии и лицеи, работающие, как правило, с благополучными детьми, должны получать специальную поддержку — и методическую, и кадровую, и финансовую.

К такой школе можно отнести и нашу школу, как школу, реализующую ФГОС в условиях социального риска, а именно:

- наличие сложного контингента обучающихся – 52,2%;

- наличие учащихся с низкой академической успеваемостью-14,1%;

- наличие учащихся с ОВЗ – 8,8%;

- наличие учащихся, живущих в неблагоприятных социальных условиях – 32,5%;

- наличие учащихся, чей язык отличается от языка преподавания – 0,8%;

- более 50% обучающихся приезжают в школу из других населенных пунктов;

- ограничение доступа к Интернет-ресурсам, что препятствует организации полноценного дистанционного обучения;

- низкий образовательный уровень родительской общественности (ежегодное уменьшение доли родителей с высшим и средне - профессиональным образованием);

- отсутствие достаточного финансирования внеурочной деятельности и дополнительного образования ограничивает возможности по привлечению специалистов;

- ежегодное старение педагогического коллектива;

- дефицит высоко профессиональных педагогических кадров.

Разработка данного проекта призвана исправить ситуацию: должна стать управленческим инструментом для эффективного изменения качества образования в школе.

# SWOT-АНАЛИЗ

SWOT-анализ

SWOT – это аббревиатура слов:

Strengts – сильные стороны,

Weaknesses – слабые стороны,

Opportunities – благоприятные возможности, Тhreats - угрозы.

Сильные и слабые стороны – это характеристики организации.  Возможности и угрозы – характеристики внешней среды.

| Внутренняя среда школы |  | Внешняя среда |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Угрозы |
| - Высокая квалификация педагогов (67 % имеют высшую и первую квалификационную категории). - Достаточно стабильные и высокие результаты качества образования на уровне начальной школы (51 %) - Стабильная успеваемость и качество знаний основной и старшей школы (41%) - Наличие в школе группы творчески работающих учителей. - 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС общего образования - Участие педагогического коллектива в инновационной деятельности (статус региональной экспериментальной площадки по развитию школьных трудовых объединений) - Своевременное повышение уровня квалификации учителей. - Авторитет администрации у школьного коллектива - Результативное участие в ПНПО (2010-Лучшая школьная библиотека, 2013 –современные условия обучения, 2015 – урожай картофеля, 2016-проект создание ИБЦ, 2016-программы профессиональной и допрофессиональной подготовки на базе УТО) - Активное участие детей в научно-практических конференциях, предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах (активное участие учащихся в школьной научно-практической конференции «Мы – дети 21 века», ежегодное участие в муниципальной и областной научно-практической конференции «Шаг в будущее» с ежегодными призовыми местами и благодарственными письмами; увеличение количества победителей и призеров в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников и др.) - Предпрофильная подготовка обучающихся через предметы «Техническая графика и основы дизайна» и «Технология:трактор» (100 % охват обучающихся 8 и 9 классов) - Профильная подготовка (социально-экономический профиль) - Получение профессии «Тракторист» (за последние три года свидетельства получили 8 человек) - Результативная система экологического воспитания учащихся, ежегодное участие и победы в региональной конференции «Шаг в будущее» - Положительный опыт использования здоровье-сберегающих технологий в образовательном процессе и спортивно-массовой работе, имеется отремонтированный спортивный зал с достаточной базой спортивного инвентаря и оборудования - В школе действуют устойчивые традиции, в т.ч. и ученического самоуправления (детская общественная организация «Поколение») - Обеспечение традиционно высоких результатов во внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезная деятельность, проектная деятельность (Результаты 2016-2017 уч.г.: 2 место в районной интеллектуальной игре «Экологический аукцион», 3 место в VII областном Интернет-фестивале «Профессионализм, творчество, успех», 3 место всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики РФ среди обучающихся ОО, 1 место в региональном конкурсе музеев, 2 место всероссийского конкурса ДПИ «Палитра ремёсел», 1 место чемпионата JuniorSkills, 1 место заочного конкурса компьютерного дизайна календарей «Мир технического творчества детей», 3 место в муниципальных соревнованиях по волейболу среди юношей, 2 место в VII региональном краеведческом конкурсе рефератов «Герои Отечества - наши земляки», 3 место в открытом чемпионате района по полиатлону «В здоровом теле здоровый дух», 1 место в международном конкурсе «Евроконкурс» «Экологическая культура в детском творчестве», 3 место в муниципальном этапе всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», 3 место муниципального конкурса «Самый умный», 1,2,3 места в муниципальном турнире по настольному теннису, 2, 3 место в двадцатой научной конференции «Шаг в будущее») - Развитие казачьего движения - Организация на базе школьного краеведческого музея «Поиск» различных форм просвещения, обучения, исследования школьников. - Организация индивидуального сопровождения детей, имеющих особые образовательные потребности (наличие учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога). - Школа является социокультурным центром, обладает социальным авторитетом. - Положительный опыт взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования района и города - Открытость школы для социального партнёрства. - Оснащение учебно-воспитательного процесса учебно-наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, учебными пособиями, наличие 1 компьютерного класса и 1 мультимедийного кабинета, оснащенной оборудованием школьной библиотеки. - Единая локальная сеть, доступ к сети Интернет, школьный сайт. - Привлечение внебюджетных средств (организация предшкольной подготовки) | - Преобладание в коллективе традиционных устаревших подходов к образовательному процессу - Недостаточный уровень: - должной профессиональной подготовки у отдельных педагогов школы для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе и для формирования УУД; - системной работы по развитию интеллектуальных способностей учащихся с низкими стартовыми возможностями и имеющими ОВЗ - Слабое обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса: педагог-психолог не участвует в оценке эффективности образовательной деятельности педагогических работников; не занимается диагностикой возрастной и скрытой (потенциальной) одарённости (ставка уходит на детей с ОВЗ). - Низкая активность учителей-предметников в работе с одаренными детьми (лишь 40% педагогов принимают участие в подготовке школьников в НПК, олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности). - Низкая мотивация большей части школьников к учебному труду - Приоритет у большей части учащихся и родителей хорошей отметки как факта, а не определенного уровня качества знаний как личного результата учебного труда - Падение заинтересованности в результатах и качестве образования при переходе в основную школу - Низкая информационно-коммуникационная культура родителей/ законных представителей - Больше половины учащихся школы — из неполных или малообеспеченных семей со скромным достатком, в которых учёбе детей не уделяется достаточно внимания, и, как следствие, низкая мотивация к обучению у детей. - Разобщенность одноклассников по местам проживания ведет к ограничению возможностей для полноценного их общения, организации групповой проектной деятельности - 50% обучающихся проживают на большом удалении от образовательного учреждения, связаны со школьным и рейсовым автобусом, что затрудняет организацию индивидуальных консультаций, внеклассной работы - Недостаточно высокая инициативность, активность, самостоятельность и ответственность (эффективность) деятельности органов общественного управления школы | - В результатах образовательного процесса заинтересованы органы местного самоуправления - Новая система аттестации педагогических работников по результатам деятельности - Наличие муниципальной системы оценки качества образования - Наличие школьного автобуса позволяет организовать экскурсионную деятельность школьников - Имеется система дистанционных конкурсов и олимпиад в сети Интернет - При переходе на ФГОС ООП позволяет более четко простроить реальные способы формирования компетентностей и УУД - Активно внедряется инклюзивное образование - Функционирует система муниципальных, региональных и всероссийских (открытых) олимпиад, конкурсов, конференций различной направленности для всех категорий учащихся - Наличие социальных партнеров ближнего и дальнего окружения (ДК «Шунга», ЗАО «Шунга», СПК «Яковлевское», Стрельниковская кола искусств, МКОУ «Сущевская СОШ», Гимназия №15 г.Костромы, Техникум торговли и питания, Автотранспортный техникум, Следово, КГСХА) - Результативная система спортивно-оздоровительных мероприятий на уровне муниципального района - Наличие детских общественных организаций муниципального и регионального уровней («Поколение», РСМ и др.) - Поддержка руководящих кадров со стороны управления образования администрации МР - Переход к модели общеобразовательного учреждения, обеспечивающего его выпускникам не только базовый уровень подготовки, но и достаточный уровень сформированности учебно-исследовательской культуры, навыков творческой деятельности, развитие инициативности, предприимчивости, умения применять знания в нестандартной ситуации, осознанный выбор профессии. | - Недостаточная востребованность у потенциальных и реальных потребителей образовательных услуг высокого уровня содержания образования, требующего повышенной работоспособности, заинтересованности родителей и учащихся (недостаточный набор учащихся, прежде всего, в 10-е классы). - Результаты ЕГЭ выпускников школы в последние два года могут привести к падению рейтинга школы и к потере потенциальных потребителей ее образовательных услуг (рус.яз. 14-15гг – 69 баллов; 15-16гг – 62,1 балла; матем.проф. – 14-15гг -54,2 балла; 15-16гг – 42,6 баллов ) - Невысокий материальный достаток в семьях обучающихся. - Наличие каких-либо современных гаджетов у детей ведет к массовой аутизации школьников (уход в себя, ограниченность от живого общения) - Навязывание в СМИ низкой информационной культуры потребителя - приоритет развлекательных программ и сайтов перед образовательными - Относительно низкий культурный уровень социума - Отсутствие свободного жилого фонда для привлечения педагогических кадров - Ежегодное увеличение числа обучающихся с ОВЗ и речевыми проблемами - Слабая возможность обеспечить научное руководство исследовательской деятельностью обучающихся (из-за отсутствия соответствующего финансирования) - Увеличению нагрузки на более успешных обучающихся и педагогических работников из-за частого привлечения их к муниципальным и региональным мероприятиям - Многочисленные изменения в нормативных документах федерального уровня требуют оперативного внесения изменений в региональные, муниципальные и школьные локальные акты - Настороженное отношение родителей к проявлениям инновационной активности школы. - Перегрузка высокомотивированных детей и как следствие ухудшение здоровья. - Старение педагогического коллектива. - Тенденция к развитию синдрома эмоционального выгорания педагогов |

Чтобы выпускник сельской школы стал конкурентоспособным, ему необходимо в большей степени, нежели городским, помочь в расширении информационного поля и в формировании УУД. Всё это ложится на плечи учителей (практически приходится надеяться на семью в отдельных случаях, родители сами требуют усиленного внимания). Понимая всю сложность ситуации, педагогический коллектив школы включился в освоение современных средств и способов формирования образовательных результатов обучающихся – предметных, личностных и метапредметных. Одним из способов повышения эффективности образовательного процесса при реализации ФГОС мы видим проектную деятельность.

Администрация школы приложила максимум усилий по укреплению материально-технической базы, обеспечению образовательного процесса необходимыми современными техническими средствами, цифровыми информационными носителями, лабораторным и демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

Таким образом, в школе созданы условия для выполнения федеральных образовательных стандартов начального общего, основного общего и организации воспитательного процесса.

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

| Повышение доступности качественного образования | - внедрение новых образовательных стандартов; |
| --- | --- |
|  | - совершенствование организации предшкольной подготовки; |
|  | - внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционной формы обучения; |
|  | - создание рекреационных зон (зеленых, предметных, тематических и т.п.) |
|  | - совершенствование воспитательной системы в школе; |
|  | - организация индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся с разными образовательными потребностями |
|  | - внедрение системы дистанционного, очно-заочного обучения и консультирования талантливых детей с использованием возможностей школы, центров дополнительного образования; расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для способных и талантливых детей. |
|  | - позитивная динамика уровня обученности, оценки промежуточной и итоговой аттестации |
|  | - создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в школе; |
|  | - совершенствование системы мониторинга по учету и контролю качества образования; |
|  | - создание системы мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различных профессий, специальностей и квалификаций; |
| Повышение мотивации родителей и обучающихся в качестве образовательных услуг | - увеличение доли родителей-активистов и активных обучающихся в государственно-общественном управлении реализацией образовательных программ |
|  | - повышение образовательного уровня родителей по вопросам организации самоподготовки детей |
|  | - использование инновационных форм работы с родителями |
|  | - расширение деятельности общественной организации «Поколение» |
|  | - усиление обратной связи школа-родители (страничка на сайте школы), организация внешнего контроля «Родительский патруль») |
| Развитие профессиональных компетенций учителей | - подготовка педагогов необходимой квалификации в соответствии с потребностями рынка образовательных услуг; |
|  | - укрепление кадрового состава школы мерами социальной поддержки и совершенствования механизма поощрения и стимулирования труда работников школы; |
|  | - участие педагога-психолога в оценке эффективности образовательной деятельности педагогических работников |
|  | - внедрение модели непрерывного образования, обеспечивающих каждому педагогу возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста |
|  | - обучение учителей приемам работы по адаптивным образовательным программам с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья - активизация методической работы школы с целью создания условий для обмена педагогическим опытом. |
| Совершенствование системы оценивания и учета результатов | - разработка пакета диагностических карт, протоколов, бланков учета, листов наблюдений для адекватной оценки предметных, личностных и метапредметных результатов |
|  | - введение электронного журнала и дневника обучающегося; |
|  | - повышение статуса обучающихся, имеющих мотивацию на высокие образовательные результаты |
| Достижение имиджа успешной школы | - развитие материально-технической базы школы; |
|  | - совершенствование модели государственно-общественного управления в школе в целях повышения общественного участия в образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной привлекательности школы; |
|  | - использование помещений школы для расширения сети кружков и секций, дополнительного образования; |
|  | - участие в сетевом взаимодействии школ для развития мобильности, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений. |
|  | - внедрение новых моделей финансирования в школе (привлечение спонсоров, развитие дополнительных платных услуг, эффективное использование внебюджетных средств); |

- Таблица соотношений целей и задач

| Приоритет 1. Повышение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание |  | Критерии успеха/ выполнение |  | Подготовительные действия (к каждой задаче) |  |
| Цель |  | Поддерживать стабильные показатели образовательных результатов и добиваться их изменений в позитивном направлении через организацию системного внутреннего мониторинга качества образовательного процесса и внедрения современной системы оценивания. |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  | Создавать условия для достижения учащимися с различными образовательными запросами положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом по качеству подготовки обучающихся по ступеням обучения, параллелям, предметам и в образовательном учреждении в целом по результатам учебного года |  | - Рост образовательных результатов на всех ступенях образования. - Повышение среднего балла по основным предметам ГИА до уровня не ниже среднего балла по муниципальному району. - Повышение качества образования до 50 % по школе. - 100% учителей используют электронное портфолио, отражающее динамику достижения образовательных результатов. |  | - Разработать и апробировать программу по повышению качества образования - Проводить мониторинг качества образования, позволяющий оперативно получать объективную информацию для принятия управленческого решения (через анализ информации в электронном журнале; через ежемесячные «планерки качества») - Строгий контроль за преподаванием предметов со стороны классных руководителей и администрации школы - Повышение мотивации к обучению через школьное конкурсное движение по учебной линии: «Ученик года», «Дневник года», «Неделя пятерок» - Участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников - Чествование отличников и хорошистов (школьные линейки, доска почета, стипендия Главы Шунгенского сельского поселения, награждения) |  |
| Задача 2 |  | Обеспечивать стабильность и рост качества обучения детей с особыми образовательными потребностями, учебными и поведенческими проблемами |  | - Позитивная динамика качества знаний учащихся. - Уменьшение количества обучающихся, оставленных на повторное обучение или переведенных условно. - Рост числа призёров и победителей олимпиад и конкурсов, в том числе дистанционных. - Рост числа учеников, охваченных дополнительным образованием (до 100%). - Уменьшение количества подростков, поставленных на разные виды учёта (с 2 человек до 1 человек в течении 3 лет). - 100% детей с особыми образовательными потребностями имеют индивидуальные образовательные маршруты. |  | - Проведение стартовых, рубежных и тематических диагностических контрольных работ и их анализ. - Проведение промежуточной итоговой аттестации и анализ Портфолио учащихся - Карта личных достижений учащихся с особыми образовательными потребностями |  |
| Задача 3 |  | Организовать комплексную оценку педагогической деятельности учителя |  | 100% учителей используют электронное портфолио, отражающее динамику достижения образовательных результатов |  | - Экраны успеваемости, отчеты учителей по итогам четвертей, учебного года - «Планерки качества» по предварительным итогам успеваемости - Самообследование деятельности - Портфолио учителя - Самообразование учителя - Методические недели с демонстрацией опыта и открытых уроков |  |
| Задача 4 |  | Создавать условия для увеличения количества учащихся с разными стартовыми возможностями, принимающих участие, в конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях, а также победивших в конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, регионального и прочих уровней |  | Награды различного уровня. Реестр участников конкурсных мероприятий (ШБД). |  | - Организация помощи в подготовке к конкурсам, фестивалям, выставкам, концертам, соревнованиям - Чествование победителей на общешкольной линейке - Портфолио учащихся - «Парад достижений» класса по итогам общешкольных воспитательных мероприятий - Оформление поздравительных «молний» - Стенд «Рейтинг учащихся-участников конкурсного движения» по направлениям и уровням участия |  |
| Задача 5 |  | Увеличение доли обучающихся, регулярно посещающих факультативы, кружки и секции |  | Сохранность контингента обучающихся, подтверждаемая соответствующими документами и школьной отчётностью |  | Презентация программ факультативных, элективных курсов, внеурочной деятельности, кружков и спортивных секций |  |
| Приоритет 2. Повышение мотивации родителей и обучающихся в повышении качества образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: | Создание условий для повышения педагогической культуры родителей, в т.ч. и через внедрения инновационных форм работы |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Повышение уровня педагогической культуры родителей / законных представителей обучающихся |  |  |  | Смена приоритета отметки на качество образования Увеличение доли родителей, принимающих участие в организации образовательного процесса Увеличение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг | Проведение консультаций, лектория, мастер-классов, круглых столов по вопросам воспитания, самоподготовки детей домашних заданий, к ГИА, к презентации проектных продуктов, участие в Дне открытых дверей. Обучающие занятия с родителями по использованию сайта школы, электронного дневника для поддержания обратной связи с ОУ. Привлечение родителей к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации, внеурочных и внеклассных мероприятий. Чествование лучших семей по направлениям: труд, дружба, совместная деятельность, досуг. Организация совместных мероприятий спортивного и культурного характера: соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», выступление на творческих конкурсах «Минута славы», посещение музеев, театров, выставок, проведение праздников «Мы одна многонациональная семья» |  |
| Задача 2 | Формирование ценности знаний, потребностей к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию |  |  |  | Повышение уровня школьной мотивации, постепенное увеличение доли обучающихся, имеющих позитивную динамику образовательных результатов | Классные часы «Учись учиться», «Мой идеал», «Мои жизненные планы», «Мои достижения», «Я в мире, мир во мне» Психологические тренинги Конкурсы «Ученик года», «Что? Где? Когда?», интеллектуальные и деловые игры. Привлечение учащихся к общественной деятельности через детские и молодежные клубы, общественные организации, в которых есть личностный рост ребенка – ДОО «Поколение», РСМ, Тимуровский отряд, «Лидер» |  |
| Приоритет №3 Развитие профессиональных компетенций учителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель | Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и развития базовых компетентностей педагогов школы |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Наладить взаимодействие учителей между собой. Наладить систему наставничества. |  | - В коллективе создана рабочая, способствующая развитию и творчеству атмосфера: коллектив школы работает как команда единомышленников. - Повышение уровня комфортности коллектива школы (100 % коллектива удовлетворены условиями пребывания в школе) - Действует «Школа наставничества». |  |  |  | - Обеспечить проведение максимально возможного количества общешкольных мероприятий, проектов, образовательных событий, способствующих сплочению коллектива (детского, педагогического, родительского). - Разработать и апробировать новые интеграционные формы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности (технологии мыследеятельностной педагогики, субъектно-ориентрованное обучение). - Проводить тренинги для учителей на сплочение коллектива - Анкетировать «начинающего педагога» с целью выявить проблемы в образовательной деятельности. - Организовать систему наставничества путём кураторства молодых учителей более опытными |
| Задача 2 | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории |  | 90 % учителей школы имеют первую или высшую категории (в течении 5 лет) Своевременное повышение квалификации педагогического мастерства |  |  |  | - Мотивация учителей школы на повышение квалификационных категорий - Организация курсовой подготовки и переподготовки для повышения уровня квалификации учителям - Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации - Проводить отчеты о повышении квалификации, прохождении аттестации как условие реализации пройденных курсов, аттестации (учитель-учителю) |
| Задача 3 | Вовлечение педагогических работников в инновационную деятельность и участие в конкурсах профессионального мастерства |  | - 100% педагогов проводят открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия и участвуют в анализе проведенных мероприятий - 50% учителей имеют успешно функционирующие персональные сайты - Увеличение доли педагогических работников-участников в работе муниципальной инновационной площадки и творческих сообществах - Увеличение числа педагогов – участников профессиональных конкурсов на муниципальном и областном уровне (от 2 человек в год). - Проведение в школе конкурса «Мой лучший урок» |  |  |  | - Мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта через работу школьной методической службы, проведения предметных декад и открытых уроков. - Организовать конкурс педагогического мастерства «Мой лучший урок» на школьном уровне. - Стимулировать педагогов, вовлечённых в изменения по развитию социального капитала, за коллективную работу в группе, налаживание сотрудничества, использования ресурсов коллектива. |
| Задача 4 | Повысить квалификацию молодых и вновь пришедших учителей. |  | Педагоги имеют высшую и первую квалификационные категории. |  |  |  | Обеспечить повышение квалификации. Поиск новых кадров, «не снижая планки» |
| Задача 5 | Учитывать в оплате труда учителя корреляцию между качеством преподавания и результатами учеников. |  | Учитель получает зарплату тем больше, чем более успешен его ученик. |  |  |  | Создать чёткую систему оценивания предметных и метапредметных результатов учеников регулярно, в каждой четверти для отслеживания динамики результатов каждого конкретного ученика. |

|  | Приоритет 4. Совершенствование системы оценивания и учёта результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель | Создание условий для проведения широкомасштабных мониторинговых исследований качества образования на всех уровнях образовательного учреждения как основы для принятия управленческих решений |  |  |
| Задача 1 | Совершенствовать процедуру самообследования деятельности образовательного учреждения | Отчет о результатах самообследования | - Разработка и утверждение нормативного правового акта о проведении самообследования. - Планирование (сроки) проведения самообследования; назначение ответственных за аналитическую часть по всем направлениям самообследования; ответственные за заполнение таблицы показателей; сроки совещаний при директоре по обобщению результатов самообследования; сроки проведения педагогического совета по рассмотрению результатов самообследования; сроки утверждения отчета директором и размещения отчета на сайте организации). - Организация и проведение самообследования (издание приказов, осуществление работы) - Обобщение результатов самообследования и формирование отчета (совещание при директоре, доработка отчета). - Рассмотрение отчета на педагогическом совете. - Подписание отчета директором, размещение на сайте организации и предоставление учредителю. |
| Задача 2 | Совершенствовать систему внутришкольного контроля за качеством образовательного процесса | План ВШК Увеличение доли участников всех уровней управления в проведении мониторинговых процедур. Повышение степени открытости и информированности о деятельности ОУ. | - Установление стандартов, критериев, норм оценки состояния различных подсистем ОУ; - Сбор информации о степени соответствия объектов контроля разработанным нормам; - Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами; анализ фактов, поиск путей преодоления несоответствий; - Передача и распространение информации на нижестоящие уровни о достигнутых результатах, их качестве; оценка информации о качестве результатов; - Осуществление корректирующих действий относительно ранее принятых решений и планов относительно качества образования |
| Задача 3 | Совершенствование нормативно-регулирующих документов на уровне ОУ | Положение о промежуточной итоговой аттестации Положение о дневниках учащихся Положение о портфолио учащегося Критерии оценивания проектной деятельности Критерии оценивания метапредметных результатов Критерии оценивания личностных результатов | - Провести ревизию нормативно-правовых локальных актов школы по вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся - Создать рабочие группы по разработке недостающих локальных актов. - Проведение обсуждения проектов нормативных актов и их утверждение |
| Приоритет 5. Достижение имиджа успешной школы |  |  |  |
| Цель | Формирование имиджа успешной школы через повышение рейтинга образовательного учреждения в рамках Костромского района по результатам ЕГЭ, олимпиад, конкурсов. |  | Открытие центра комплексного развития |
| Задача 1 | Создать нормативно-методическое обеспечение деятельности по углубленному изучению отдельных предметов, ранней профилизации. | Понимание важности и необходимости ранней профилизации, расширения спектра дополнительного образования коллективом, родителями и попечительским советом. Готовность принять участие в реализации программы. | Анализ условий. Внесение изменений в образовательную программу школы. |
| Задача 2 | Обновить работу школьного сайта в соответствии с деятельностью школы /обеспечить интерактивность сайта/. | 1. Сайт отражает деятельность МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» в полной мере, обновляется еженедельно. 2. Посещаемость школьного сайта увеличилась на 25%. | 1. Продумать наполнение школьного сайта. 2. Анализировать работу сайта органами самоуправления (Советом школы, Советом старшеклассников, педагогическим советом). |
| Задача 3 | Активизировать деятель-ность по созданию новых информационных материалов о МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» | 1. Выпуск информационных буклетов по направлениям деятельности школы. 2. Школьная информационно-методическая газета выпускается 1 раз в четверть. 3. Информационные стенды о жизни школы обновляются не реже 1 раза в месяц. 4. Ежегодное увеличение количества родителей и социальных партнёров, принимающих участие в Дне открытых дверей (на 10 %) | 1. Разработать и выпустить буклеты по направлениям деятельности школы. («Из истории школы», «Внеклассная деятель-ность», «Исследовательская и проектная деятельность», «Здоровьесберегающие технологии», «Профильная школа» и др.) 2. Создать школьную информационно-методическую газету, выходящую не реже 1 раза в четверть. 3. Обновить и создать новые информационные стенды о жизни школы. 4. Освещение в местной прессе достижений учителей и учащихся не реже 1 раза в квартал. |
| Задача 4 | Обновить внутренний облик зданий школы и прилегающей территории. | 1. Внутренний облик школы подчеркивает направления её деятельности. 2. Учебные аудитории соответствуют требования ФГОС, предъявляемые к определённому предмету. 3. Ежегодное участие в районном конкурсе «Лучшая школьная клумба», призовое место. 4. Оборудована игровая площадка для обучающихся начальной школы. | 1. Продумать дизайн и содержательное наполнение внутреннего облика зданий. 2. Объявить детско-семейный конкурс на лучший проект «Мой любимый школьный двор», «Лучшая клумба». 3. Улучшать материально-техническую базу учебных кабинетов. 4. Принять участие в муниципальных и региональных программах по улучшению инфраструктуры школы. 5. Оборудовать безопасную игровую площадку для обучающихся начальной школы с привлечением Совета школы, социальных партнёров, родителей. 6. Провести конкурс на лучший проект развивающей зоны. |
| Задача 5 | Разработать фирменный стиль образовательного учреждения. | 1. Создана эмблема школы, написан гимн образовательного учреждения. 2. 100% учащихся имеют эмблему школы как элемент одежды (значок, логотип, галстук) 3. Школа имеет сувенирную продукцию с логотипами образовательного учреждения. 4. Посещение музея в рамках образовательных маршрутов по Заречной стороне. | 1.Разработка эмблемы и гимна образовательного учреждения Советом старшеклассников с участием дружины «Семирадужье» ДОО «Поколение». 2. Разработать и заказать сувенирную продукцию к праздникам школы (ручки, брелки, календари, открытки, ежедневники, вымпелы, блокноты, папки с фирменной символикой). 3. Приобрести спортивную форму с логотипом образовательного учреждения для участия в соревнованиях. 4. Включать школьный музей в большее количество образовательных маршрутов. 5. Разработать маршрут экологической тропы по материалам исследовательских работ учащихся по родным местам. |
| Задача 6 | Усилить деятельность школы в качестве ресурсных центров: ресурсный центр по предпрофильной подготовке и ресурсный центр по методической работе для педагогического сообщества Заречной зоны. | 1. Наличие позитивных отзывов школ Заречной зоны о работе ресурсного центра на базе МКОУ «Шунгенская сош». | 1. Разработать и реализовать программы круглых столов и семинаров по изучению технологии сетевого взаимодействия образовательных организаций и планирования межшкольных событий, программ, проектов. 2. Создать механизмы изучения образовательного запроса на проекты и программы неформального образования, требующего межшкольного взаимодействия. 3. Создать сетку межшкольных образовательных событий, программ и проектов для их реализации, провести мониторинг удовлетворенности участников этой деятельности. 4. Провести совместное общешкольное (всех 5 школ) мероприятие гражданско-патриотической направленности. |
| Задача 7 | Получить школе статус, региональной инновационной площадки. | Проекты школы реализуются и в других образовательных учреждениях. | Подготовить необходимую документацию для получения статуса региональной инновационной площадки. |

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

## НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ

  - Первый этап – Подготовительный – январь – июнь 2017 года. Изучение опыта работы образовательных учреждений  Костромской области и других регионов, имеющих высокий уровень образовательных результатов обучающихся;

  - Проведение мероприятий по повышению уровня компетентностей учителей для работы в новом режиме;

  - Создание проекта Программы перехода в эффективный режим работы, перспективного плана реализации и сметы;

  - Создание рабочей группы по выбранному направлению деятельности в ОУ;

  - Разработка локальных актов по направлению деятельности в ОУ;

  - Разработка плана работы (дорожной карты) рабочей группы и технического задания на учебный год по направлению деятельности, их согласование в Управлении образования Костромского муниципального района;

  - Инвентаризация имеющихся ресурсов по направлению деятельности;

  - Разработка инструментов мониторинга и оценки качества образовательных результатов обучающихся.

- этап – практический – с сентября 2017 г. по июнь 2018 г.

  - Отбор и подготовка материалов для проведения обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов и родителей; разработка методических рекомендаций по организации  учебной, внеурочной и проектной деятельности, направленных на достижение высоких образовательных результатов;

  - Обучение педагогов современным педагогическим технологиям;

  - Работа по формированию  предметных, личностных и метапредметных результатов обучающихся;

  - Разработка  и реализация 	индивидуальных 	образовательных маршрутов обучающихся;

  - Психолого-педагогическое 	сопровождение 	обучающихся 	с 	разными образовательными потребностями;

  - Разработка  и апробация системы мониторинга образовательных результатов обучающихся;

  - Педагогическое просвещение родителей, апробирование новых форм работы;

  - Разработка механизмов взаимодействия школы с образовательными учреждениями Костромского муниципального района и социальными партнерами школы;

- этап – аналитический – с июля по декабрь 2018г.

  - Обобщение опыта работы учителей, родителей, обучающихся по организации образовательной деятельности, направленной на высокие предметные, личностные, метапредметные результаты школьников (семинары, конкурсы, конференции, смотры);

  - Оформление продуктов инновационной деятельности;

  - Отчётная презентация опыта и транслирование наиболее эффективных проектов, направленных на повышение уровня сформированности УУД, другим ОО;

  - Мониторинг и рефлексия выполнения Плана работы и технического задания по направлениям деятельности по Программе перехода на эффективный режим работы.

Необходимые условия организации работ:

- Наличие компетентных и инициативных специалистов, заинтересованных в реализации проекта;

- Наличие современного ресурсного обеспечения, для чего необходимо пополнение и совершенствование имеющейся материально-технической базы.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

| Предмет мониторинга | Средства мониторинга (контроля) |
| --- | --- |
| Предметные, метапредметные, личностные результаты учащихся. | Мониторинговые итоговые результаты, в том числе, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектной, учебно-исследовательской деятельности. |
| Удовлетворенность учащихся и их родителей качеством образования в школе | Анкетирование, опрос |
| Интерес общественности к проекту | Статистика с сайта. Мониторинг активности представителей общественности в организации поддержки по реализации проекта |
| Квалификация педагогов в области современных педагогических технологий | Мониторинг активности педагогов в интернет пространстве, анализ использующихся on-line ресурсов при реализации проекта. |
| Интерес со стороны обучающихся к внедряемой модели | Мониторинг количества обучающихся, принимающих участие в реализации проекта |

Детализированный план реализации по каждому из приоритетов

| Приоритет | Вид работ | Планируемый результат | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение доступности качественного образования | Проведение педсовета «Школа на пути к эффективности» и методического совета «Метапредметные результаты обучающихся – залог успешности в обучении» | Повышение компетенций учителей | Январь 2017 г. | Зам. директора по УВР, рук. МО |
|  | Изучить запрос в разноуровневом обучении: с ОВЗ, с девиантным поведением, находящихся в сложных социальных условиях, со слабой мотивацией, одарённые дети. | Повышение среднего балла по основным предметам ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже среднего балла по муниципальному району. Рост образовательных результатов на всех ступенях образования. Повышение качества образования до 50% по школе. Рост числа призёров и победителей олимпиад и конкурсов, в том числе дистанционны. 100% учителей используют портфолио, отражающее динамику достижения образовательных результатов. 100% одарённых детей имеют индивидуальные образовательные маршруты | до 01 сентября 2017 года | Зам. директора по УВР, |
|  | Составить базу одарённых детей и детей, нуждающихся в педагогической поддержке. |  | до 01 сентября 2017 года, регулярно обновляется | Зам. директора по УВР, |
|  | Организовать внутришкольное обучение по формам индивидуальной работы с обучающимися. |  | до 01 ноября 2017 года | Зам. директора по УВР, |
|  | Составить план совместной работы с центром ПМПК |  | до 01 октября 2017 года | Зам. директора по УВР, педагог-психолог |
|  | Разработка программы повышения качества образования | Утвержденная программа повышения качества образования | До сентября 2017 г. | Администрация, рук. МО |
|  | Разработка положения «Электронное портфолио учителя» | Утвержденное положение | Май 2017 | Администрация, пед.коллектив |
|  | Ежемесячный анализ успеваемости в школе по экранам успеваемости, проведение «планерок качества» | Динамика успеваемости | Ежемесячно | Зам. директора по УВР |
|  | Организация профессиональной и общественной экспертизы основных образовательных программ основного общего образования | Качественные рабочие программы | Июнь-август 2017 г. | Администрация, рук. МО |
|  | Контроль за преподаванием предметов | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Организация и пропаганда - предметных и интеллектуальных конкурсов; - научно-практических конференций; - участие в работе заочных школ для обучающихся. - участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, вебинарах | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |
|  | - Организация конкурсов - «Ученик года», «Парад достижений» - Оформление поздравительных «молний» - Стенд «Рейтинг учащихся-участников конкурсного движения» по направлениям и уровням участия | Рейтинг обучающихся | По плану внеклассной работы | Администрация, классные руководители |
|  | Организация школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями |  | Администрация, учителя-предметники |
|  | Чествование отличников и хорошистов, оформление портфолио (линейки, доска почета «Ими гордится школа», награждение похвальной грамотой, номинирование на ежемесячную стипендию Главы Шунгенского с/п) | Повышение школьной мотивации | Раз в четверть | Администрация |
|  | Индивидуальное сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, учителя- |
|  | Организация проектной и исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной деятельности | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |
|  | Проведение профориентационной работы | Осознанный выбор ЕГЭ, ОГЭ, профиля профессионального развития, посещение ВУЗов, ССУЗов, предприятий г.Костромы, в т.ч. в рамках меропрития «Неделя без турникетов» | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, классные руководители, психолог |
|  | Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, учителяпредметники |
|  | Организация консультационных занятий | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Проведение тематических зачетов по предметам по выбору | Стабильные результаты успеваемости | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Проведение психологических тренингов и пробных экзаменов | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, психолог |
|  | Проведение ДКР в соответствии с планом мониторинга качества образования и их последующий разбор. | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, учителяпредметники |
| 2. Повышение мотивации родителей и обучающихся в повышении качества образовательных результатов | Проведение консультаций, лектория, мастер- классов, круглых столов по вопросам воспитания, самоподготовки детей домашних заданий, к ГИА, к презентации проектных продуктов. | Положительная динамика уровня воспитательных компетентностей родителей Увеличение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг | Раз в четверть | Администрация |
|  | Разработать и апробировать интерактивную программу семейного субботнего отдыха. | Разработана и апробирована модель проведения лекториев для родителей, отвечающих требованиям ФГОС. | До марта 2018 г | Зам. директора по ВР |
|  | Создать методическую копилку материалов по вопросам воспитания и социализации ребёнка. |  | До мая 2018 г | Зам. директора по ВР |
|  | Разработать и опробовать курс для родителей будущих первоклассников «Школа молодого родителя» (Тематические беседы квалифицированных специалистов: медиков, представителей правоохранительных органов, пожарных, юристов, педагогов, психологов). | Подготовить родителей к новой ответственной роли 100% детей и 50% родителей включены в социально-значимые проекты. | Ноябрь-апрель (ежемесячно) | Педагог-психолог |
|  | Проведение родительских собраний, индивидуальное информирование и консультирование обучающихся 9-х, 11-х классов, их родителей (законных представителей) по вопросам: - прохождения ГИА-9, ГИА-11; - поступления (правила приема) в учреждения профессионального образования и другим вопросам образовательной деятельности ОУ | Осознанный выбор выпускниками пути профессионального саморазвития | Раз в четверть | Администрация |
|  | Работа психолога с родителями: - «профессионалное портфолио моей семьи»; - семейный круг «сдаем экзамен»; - тренинг детско-родительских отношений «Родители и дети – жизнь в согласии»; - работа консультационного пункта «Психолог в помощь» | Повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей, расширение представлений о способах психологической подготовки к экзаменам, обучение родителей дыхательным техникам, релаксационным приемам снятия напряжения, оптимизация детско-родительских отношений | Ежемесячно | Педагог-психолог |
|  | Привлечение родителей к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации, внеурочных и внеклассных мероприятий. Классные часы «Учись учиться», «Мой идеал», «Мои жизненные планы», «Мои достижения», «Я в мире, мир во мне» Психологические тренинги: «Агрессия в подростковом возрасте», «Виды опасного поведения подростков: самоповреждение, паркур, экстремальное сэлфи». Конкурсы «Ученик года», «Что? Где? Когда?», интеллектуальные и деловые игры. Привлечение учащихся к общественной деятельности через детские и молодежные клубы, общественные организации, в которых есть личностный рост ребенка – ДОО «Поколение», РСМ, Тимуровский отряд, «Кентавр», «Лидер» | Положительная динамика уровня воспитательных компетентностей родителей Увеличение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг | В течение учебного года | Администрация, классные руководители, педагог-психолог |
|  | Обучающие занятия с родителями по использованию сайта школы, электронного дневника для поддержания обратной связи с ОУ. | Повышения уровня информационной культуры родителей Укрепление обратной связи «Семья-школа» | Раз в четверть | Администрация, классные руководители |
|  | Проведение заседания ШМО « Организация эффективного взаимодействия учреждения общего среднего образования с семьей » | Повышение компетентностей учителей в работе с родителями | Февраль 2016г. | Администрация, творческая группа, члены СШ |
|  | Чествование лучших семей по направлениям: труд, дружба, совместная деятельность, досуг. Организация совместных мероприятий спортивного и культурного характера: соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», выступление на творческих конкурсах «Минута славы», посещение музеев, театров, выставок, проведение праздников «Мы одна многонациональная семья» | Распространение положительного опыта воспитания детей в семье | Раз в полугодие | Администрация, классные руководители |
| 3.Развитие профессиональных компетенций учителей | Проведение в образовательном учреждении аналитических семинаров по выявлению причин низких результатов обучения | Оперативная информация | Раз в четверть | Администрация, рук. МО |
|  | Мониторинг «Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе» | Карта профессиональной компетентности педагога | Раз в полугодие | Администрация, рук. МО |
|  | Организация «Школы наставничества» | План работы | По плану ШН | Администрация, рук. МО |
|  | Тренинги для учителей на сплочение коллектива и на преодоления профессионального одиночества и выгорания с привлечением специалистов центра ПМПК. | В коллективе создана рабочая, способствующая развитию и творчеству атмосфера  коллектив школы работает как команда единомышленников Повышен уровень комфортности коллектива школы | 1 раз в четверть | Педагог- психолог |
|  | Разработка положения о КОУЧах, творческих и проблемных группах. | Разработано положение о КОУЧах, творческих и проблемных группах. | до 01 сентября 2017 года | Администрация |
|  | Создание в школе КОУЧей по темам: - «Смысловое чтение»; -«Субъектно-ориентированный педагогический процесс»; - «Достижение метапредметных результатов»; - «Формирующее оценивание». | 1. В школе функционируют КОУЧи по заданным темам. 2. 100% педагогов включены в КОУЧи, творческие и проблемные группы. | до 01 марта 2018 года | Администрация |
|  | Организация внутришкольного обучения по формирующему оцениванию. | 1. Проведены курсы по формирующему оцениванию для педагогов. 2. 100% педагогов владеют приёмами формирующего оценивания. | до 01 января 2018 года | Администрация |
|  | Организовать создание педагогами персональных сайтов как формы распространения педагогического и обмена ими. | 100% педагогов проводят открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия и участвуют в анализе проведенных мероприятий. 40% учителей имеют успешно функционирующие персональные сайты. | до 01 сентября 2018 года | Ответственный за информатизацию |
|  | Проводить отчёты о повышение квалификации как условие реализации пройденных курсов (учитель-учителю). |  | 1 раз в четверть | Зам.директора по УВР |
|  | Делегировать педагогическому коллективу управленческие полномочия с целью повышения мотивации последнего (использование технологии продуктивного управления). |  | - | Администрация |
|  | Стимулировать педагогов, вовлечённых в изменения по развитию социального капитала, за коллективную работу в группе, налаживание сотрудничества, использования ресурсов коллектива. |  | каждый квартал | Комиссия по распределению стимфонда |
|  | Методический семинар для учителей начальной и основной школы «Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе в рамках преемственности» | Единые требования к оценке школы и ДОУ, на начальной и основной уровнях обучения | Март 2017 г. | Администрация, рук. МО |
|  | Разработка положения и проведение конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» на школьном уровне. | Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы. | Октябрь 2017 г | Администрация, рук. МО |
| Совершенствование системы оценивания и учёта результатов | Участие учителей-предметников - в обучающих семинарах по подготовке к ГИА на базе КОИРО и районных предметных МО | Повышение компетентностей учителей Стабильные результаты ЕГЭ и ОГЭ | По плану КОИРО, плану методической работы в школе | Администрация, рук. МО |
|  | Мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта | Повышение компетентностей учителей Аттестация на более высокие категории и подтверждение имеющихся | Май 2017г. | Администрация, творческая группа |
|  | Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации | Повышение компетентностей учителей Аттестация на более высокие категории и подтверждение имеющихся | В течение учебного года | Администрация, рук. МО |
|  | Анализ результатов общей и качественной успеваемости по итогам учебной четверти, полугодия, учебного года | Оперативная информация | Раз в четверть | Администрация, рук. МО |
|  | Собеседование с учителями-предметниками по вопросам - выполнения образовательных программ, | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | -качества подготовки выпускников к ГИА, -организации работы с детьми, испытывающих трудности в обучении, -выполнение плана работы по повышению качества |  |  |  |
|  | Контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных программ (предметное содержание) | Стабильные результаты успеваемости и ДКР | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники которых показали низкий уровень знаний по результатам государственной итоговой аттестации | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация |
|  | Проведение мониторинга качества знаний в рамках функционирования ШСОКО: -промежуточные срезовые, проверочные предметные работы в 5,8,10-х классах; - входной контроль знаний обучающихся; -повторение «западающих» тем учебного курса; - мониторинг качества знаний по предметам (с анализом на уровне МО) | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Внедрение модели мониторинговых исследований качества знаний, включающей мониторинг: - уровня готовности к обучению в школе детей, поступивших в 1-й класс; - уровня сформированности УУД у выпускников начальной школы; - уровня математической подготовки обучающихся; -уровня подготовки по русскому языку у выпускников 9 классов; | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Оценка образовательных результатов обучающихся | Форма «Контроль предметных результатов обучения»; Форма «Контроль метапредметных результатов»; Форма «Контроль планируемых результатов обучения в классе»; Форма «Контроль планируемых результатов обучения в школе»; | Раз в четверть | Администрация, учителя-предметники, |
|  | Проведение процедуры самообследования деятельности образовательного учреждения | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | - Проведение процедуры самоанализа за деятельностью учителей - Установление стандартов, критериев, норм оценки состояния различных подсистем ОУ; - Сбор информации о степени соответствия объектов контроля разработанным нормам; - Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами; анализ фактов, поиск путей преодоления несоответствий; - Передача и распространение информации на нижестоящие уровни о достигнутых результатах, их качестве; оценка информации о качестве результатов; Осуществление корректирующих действий относительно ранее принятых решений и планов относительно качества образования | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
| Формирование имиджа успешной школы через повышение рейтинга образовательного учреждения в рамках Костромского района по результатам ЕГЭ, олимпиад, конкурсов. | Продумать дизайн и содержательное наполнение внутреннего облика зданий. | Внешний облик школы подчеркивает направления её деятельности. Учебные аудитории соответствуют требования ФГОС, предъявляемые к определённому предмету. Ежегодное участие в конкурсе «Мой любимый школьный двор»,»Лучшая клумба» призовое место. Оборудована игровая площадка для обучающихся начальной школы. | до 01 сентября 2017 года | Педагог-организатор |
|  | Объявить детско-семейный конкурс на лучший проект «Мой любимый школьный двор», «Лучшая клумба». |  | до 01 октября 2017 года до 01 октября 2018 года | Педагог-организатор |
|  | Улучшать материально-техническую базу учебных кабинетов. |  | ежегодно | Администрация школы |
|  | Принять участие в муниципальных и региональных программах по улучшению инфраструктуры школы. |  | регулярно | Администрация школы |
|  | Оборудовать игровую площадку для обучающихся начальной школы с привлечением Совета школы, социальных партнёров, родителей. |  | до 01 сентября 2018 года | Руководитель МО начальных классов |
|  | Разработка эмблемы и гимна школы Советом старшеклассников. | Создана эмблема школы, написан гимн образовательного учреждения. 100% учащихся имеют эмблему школы как элемент одежды (значок, логотип, галстук) Школа имеет сувенирную продукцию с логотипами образовательного учреждения. Посещение музея в рамках образовательных маршрутов Заречья | до 01 января 2018 года | Педагог-организатор |
|  | Разработать и заказать сувенирную продукцию к юбилею школы (ручки, брелки, календари, открытки, ежедневники, вымпелы, блокноты, папки с фирменной символикой). |  | до 01 июня 2018 года | Заместитель директора по ВР, Педагог-организатор |
|  | Приобрести спортивную форму с логотипом образовательного учреждения для участия в соревнованиях. |  | до 01 сентября 2018 года | Заместитель директора по ВР, учитель физической культуры |
|  | Включить школьный музей в образовательные маршруты Заречья. |  | до 01 сентября 2018 года | Заместитель директора по ВР, Руководитель школьного музея |
|  | Разработать и реализовать программы круглых столов и семинаров по изучению технологии сетевого взаимодействия образовательных организаций и планирования межшкольных событий, программ, проектов. | Наличие позитивных отзывов школ Заречья о работе ресурсного центра на базе нашей школы | До 01 января 2019 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Создать механизмы изучения образовательного запроса на проекты и программы неформального образования, требующего межшкольного взаимодействия. |  | до 01 января 2018 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Создать сетку межшкольных образовательных событий, программ и проектов для их реализации, провести мониторинг удовлетворенности участников этой деятельности. |  | до 01 января 2018 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Продумать наполнение школьного сайта. | Сайт отражает деятельность школы в полной мере, обновляется еженедельно. Посещаемость школьного сайта увеличилась на 25%. | до 01 сентября 2018 года | Ответственный за информатизацию |
|  | Анализировать работу сайта органами самоуправления (Советом школы, Советом старшеклассников, педагогическим советом). |  | 2 раза в год | Ответственный за информатизацию |
|  | Разработать и выпустить буклеты по направлениям деятельности школы. («Из истории школы», «Внеклассная деятельность», «Исследовательская и проектная деятельность», «Здоровьесберегающие тех-нологии», «Профильная школа» и др.). | Выпуск информационных буклетов по направлениям деятельности школы. Школьная информационно-методическая газета выпускается 1 раз в четверть. Информационные стенды о жизни школы обновляются не реже 1 раза в четверть. | регулярно | Заместитель директора по УВР, ответственный за информатизацию |
|  | Создать школьную информационно-методическую газету, выходяшую не реже 1 раза в четверть. |  | до 01 января 2017 года | Заместитель директора по УВР, ответственный за информатизацию |
|  | Обновить и создать новые информационные стенды о жизни школы. |  | до 01 сентября 2017 года | Социальный педагог |
|  | Проводить 2 раза в год Дни открытых дверей для родителей и социальных партнёров школы. | Ежегодное увеличение количества родителей и социальных партнёров, принимающих участие в Дне открытых дверей. (на 10 %) 2. Освещение в местной прессе достижений учителей и учащихся не реже 1 раза в квартал. | декабрь 2017 года май, декабрь 2018 года | Заместитель директора по ВР |
|  | Освещать в местной прессе («Волжская Новь»), на школьном сайте, в школьной газете достижения педагогов и учащихся школы. |  | 1 раз в квартал | Заместитель директора по ВР |

## КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

соответствие образования современным стандартам на всех  уровнях обучения;

увеличение количества участников и призеров в конкурсах различного уровня на 20%;

- повышение качества знаний учащихся на всех ступенях обучения  до 50%;

- снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни;

- повышение доли учителей, принимающих участие в научно-практических конференциях, имеющих публикации; участвующих в организации и проведении  семинаров, мастер-классов; участвующих в экспериментальной работе на 20-30 %.

доля родителей, вовлечённых в работу образовательной организации - не менее 70 %.

- увеличение численности учащихся, охваченных проектной деятельностью, участников творческих конкурсов - не менее 45 %;

- рост числа учащихся, работающих в органах школьного самоуправления разного уровня – на 20 %.

- повышение привлекательности (рейтинга) школы, выражающейся в положительной динамике контингента.

- упрочнение позиции школы - ресурсного центра для сельских школ Заречья.

- положительная динамика участия родителей, социальных партнёров, жителей Шунгенского сельского поселения в организуемых образовательных событиях.

Критерии и показатели эффективности реализации

проекта в части мониторинговых исследований составлены с использованием кластеризации по 4 группам.

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Соответствие направлениям государственной образовательной политики | Степень соответствия направлениям государственной образовательной политики |
| Эффективность Проекта | Улучшение, существенное обогащение, кардинальное преобразование существующей образовательной ситуации в школе |
|  | Мониторинговые исследования, подтверждающие эффективность результатов реализации Проекта (повышение качественных показателей кластерной модели мониторинга качества образования) |
|  | Эффективность от проведения исследования для развития кадрового потенциала (оптимизация методического обеспечения образовательного процесса; внедрение вариативных способов работы с информацией; создание дополнительных условий для проектирования путей профессиональной самореализации и самосовершенствования; внедрение технологий саморазвития и самообразования и т.д.) |
|  | Отзывы о результатах реализации Проекта (анкетирование, экспертные заключения и др.) |
|  | Изменение удовлетворенности качеством образовательных услуг у обучающихся, родителей, педагогов. |
| Возможность экстраполяции результатов, полученных в ходе реализации целевых программ на развитие школы в целом | Описание структуры, элементов, форм, графика и процедур реализации Проекта |
|  | Наличие диагностического инструментария |
|  | Реалистичность получения итоговых результатов: соответствие миссии, ценностей, целей и задач Проекта реальной образовательной ситуации в регионе и в школе |
|  | Инструментальность (управляемость) Проектом: наличие научно-организационного обеспечения, способов и плана действий по достижению результатов, сформированность образовательных ресурсов и т.д. |
|  | Возможность реализовать основные задачи и проекты Проекта школы всеми структурными подразделениями школы. |
|  | Доказательства востребованности результатов реализации Проекта, основанные на мнении родителей, педагогической общественности. |
| Ресурсное обеспечение реализации проекта развития | Сформированность материально-технической базы для реализации Проекта. |
|  | Готовность кадрового потенциала для реализации Проекта. |
|  | Сформированность механизмов взаимодействия с сетевыми партнерами. |
|  | Сформированность ресурсной базы для обеспечения информационных потоков. |
|  | Создание служб сопровождения реализации Проекта и определение кураторов единичных проектов. |
| Сформированность информационного пространства для реализации Проекта | Сформированность информационного банка данных. |
|  | Сформированность внешних информационных каналов (Интернет-ресурсы, СМИ, ТВ, открытые мероприятия и т. д.). |
|  | Степень разнообразия видов, форм, информационного пространства для всех участников реализации Проекта. |
|  | Сформированность документов, поддерживающих деятельность по развитию информационного пространства школы. |
| Сформированность инновационной деятельности и инновационной культуры для реализации Проекта | Количество мероприятий и качество этих мероприятий, проведенных на базе школы и с участием школы. |

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

| Ф.И.О. сотрудника | Должность, образование. | Функционал специалиста в проекте организации-заявителя. |
| --- | --- | --- |
| Коновалова Елена Александровна | Директор школы, высшее | Руководитель проекта. |
| Тибина Марина Валерьевна | Зам. директора по учебно-воспитательной работе, высшее. | Создание нормативно-правовой базы. Разработка единой системы подходов в использовании новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности у учащихся, всеми членами педагогического коллектива. Организация тесного взаимодействия всех участников образовательных отношений. Внедрение новых способов стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся. Создание условий для постоянного профессионального развития учителей. |
| Смирнова Евгения Александровна | Зам. директора по воспитательной работе, высшее. |  |
| Крашенинина Татьяна Борисовна | Зам. директора по учебно-воспитательной работе (начальные классы), высшее | Организация взаимодействия с социальными партнерами. Работа с родительской общественностью. |

| Севостьянова Ольга Юрьевна | Руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель начальных классов, среднее специальное. | Работа с обучающимися: разработка проектов. Подготовка методических материалов. Тьютерское сопровождение. Организация работы с педагогами, участвующим в реализации проекта. |
| --- | --- | --- |
| Миронова Ирина Евгеньевна | Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, учитель английского языка, высшее. |  |
| Исакова Алла Вадимовна | Руководитель ШМО учителей естественнонаучного учитель физики, высшее. |  |
| Зыкова Лидия Александровна | Руководитель ШМО учителей математического цикла, учитель математики, высшее. |  |
| Ардашева Ольга Ивановна | Социальный педагог, высшее. | Разработать и апробировать инструменты мониторинга при переходе школы в эффективный режим работы. Осуществление мониторинга на этапах реализации проекта. Проведение психологических тренингов для создания позитивной и успешной школьной культуры (ценности, убеждения и поведение всех, вовлеченных в жизнь школы). Осуществление социально-психологического сопровождения проекта. |
| Маланюк Наталья Борисовна | Педагог – психолог, высшее. |  |
| Голубева Надежда Сергеевна | учитель-дефектолог, учитель-логопед, высшее |  |

Квалификация педагогического персонала

В  2016 - 2017 учебном году педагогический коллектив состоит из 35 учителей (2015 г. – 32 педагога), из них: 30 (86%) основных работников и 5 (14 %) внешних совместителя (Андумина В. М., Виноградская Н.Н., Голубева Н.С., Бреднева Н.А., Кладова Ю.А.).

| Высшая категория | Первая категория | Соответствуют занимаемой должности | Работают без категории |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 чел. (14%) Коновалова Е. А. Андумина В. М. (внеш.совм.) Боронина Т. И. Крашенинина Т.Б. Севастьянова О.Ю. Виноградская Н.Н. (внеш. совм.) | 19 чел. (53%) Смирнова Е.А Калабина С.В. Батина Л.А. Корытова И.А. Бушманова Т.В. Шашкова Е.Е. Маланюк Н. Б. Миронова И. Е. Мозголина Н.В. Абрамова В.А. Проворова В.А. Исакова А.В. Бубнова Н.С. Гурьянов Г.А. Касаткина И.Б. Зыкова Л.А. Мишинева И.В. Кирпичникова Н.К. Кладова Ю.А. (внеш.совм.) | 5 (19%) Тибина М.В. Бреднева Н.А. (внеш. совм.) Колмакова С. А. Стругова Г. А. Бубнова И.Н. | 5 (14 %) Канаева Н.Ю. Голубева Н.С. (внеш. совм.) Райлян Т.С. Ардашева О.И. Кокоулина Е.А. |

НОРМАТИВНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

- Конвенция о правах ребенка, ст.13,15,28,29,32;

- Конституция Российской Федерации; Глава 2. Статья 43

- Федеральный закон  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.

- Национальная доктрина образования РФ до 2025 г.;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года №1662-р.

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 4.02.2010 года № Пр-271..

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р).29декабря 2014 г. № 2765-р).

- Постановление администрации Костромской области «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-20120 годы» (с изменениями на: 18.01.2017)

| Протокол № 4 заседания Педагогического совета от 15.02.2017 г | Принято решение о переходе школы в эффективный режим работы и создание проекта «Эффективная школа». |
| --- | --- |
| Протокол № 2 заседания Совета школы от 17.02.2017 г. | Согласовано и рассмотрено решение о переходе школы в эффективный режим работы и создание проекта «Эффективная школа». |
| Приказ «О разработке программы «Эффективная школа» № 29/2 от 22.03.2017 г. | Создание аналитической рабочей группы по разработке проекта «Эффективная школа». |
| Программа развития | Отражает основные направления развития школы на 2017 – 2021 гг. |
| Положение о системе оценки качества образования | Определяет цели, задачи, принципы функционирования системы оценки качества образования |
| Положение о форме и порядке промежуточной аттестации | Регламентирует порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, перевод в следующий класс |
| Положение о деятельности социально – психологической службы | Регламентирует порядок деятельности социально – психологической службы школы, описывает основные направления деятельности. |

# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

| Направления | Год | Источники финансирования |  |  | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дооснащение кабинетов физики, биологии, информатики, иностранного языка современным оборудованием и учебными пособиями | 2017-2018 | Бюджетные |  |  | 200 |
| Капитальный ремонт актового зала (столовой) школы | 2017-2018 | Бюджетные |  |  | 150 |
| Работа с одаренными детьми | 2017-2018 | Бюджетные |  |  | 15 |
| Материальное стимулирование работников-участников Программы | 2017-2018 | Бюджетные |  |  | 150 |
| Консультационные услуги | 2017 | Бюджетные |  |  | 25 |
| Изготовление сувенирной продукции с логотипами образовательного учреждения | 2017 | Внебюджетные |  |  | 5 |
| Регулярное обновление информационных стендов о жизни школы | 2017-2018 | Внебюджетные |  |  | 5 |
| Организация мероприятий для обучающихся и родительской общественности | 2017-2018 | Бюджетные |  |  | 25 |
| Обеспечение постоянного профессионального роста учителей | 2017-2018 | Бюджетные внебюджетные |  | и | 50 |
| Приобретение учебного оборудования и расходных материалов | 2018 г | Бюджетные |  |  | 140 |
| Внедрение новых способов стимулирования учебно- познавательной деятельности учащихся. | 2017 | Привлеченные |  |  | 24 |
| Создание на базе школы ресурсного центра по применению педагогических технологий в обучении детей с ОВЗ, со слабой и отрицательной мотивацией | 2018 | Бюджетные |  |  | 60 |
| Поощрение обучающихся за участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др. (призы, тур.поездки) | 2018 | Бюджетные |  |  | 30 |

Материально-техническое обеспечение:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Здание школы: | 1 |
|  | - кабинеты | 18 |
|  | - спортзал | 1 |
|  | - столовая | 1 |
|  | - пищеблок | 1 |
|  | - мастерские | 2 |
|  | - лаборантские | 6 |
|  | - административные помещения | 2 |
|  | - кабинет психолога | 1 |
|  | - служебные помещения | 3 |
|  | - библиотека | 1 |
|  | - учебно-опытный участок | 2,7 га |
|  | - спортивный городок | 1 |
|  | - спортивная площадка | 1 |
|  | Гараж автобусный | 1 |
|  | Гараж тракторный | 1 |
|  | Музей | 1 |
|  | Тир (законсервирован) | 1 |
|  | Автобус ПАЗ – 32053-70, оборудованный системой ГЛОНАСС | 1 |
|  | Трактор МТЗ-80 | 1 |

Школа обеспечена следующими техническими средствами обучения:

- Мультимедийные проекторы – 7

- компьютеры – 26

- ноутбуки- 17

- принтеры-4

- сканеры – 1

- швейные машины – 7

- видеокамеры – 1

- фотоаппараты – 2

- интерактивные доски – 2

Информационный ресурс.

Родители и ученики могут в любое время ознакомиться с Уставом школы, Положениями, регламентирующими различные стороны жизни школы, расписаниями занятий уроков, кружков, секций, объединений, получить информацию о победах, достижениях наших учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях на сайте нашей школы.

Школа обладает необходимыми материальными ресурсами: кабинет информатики и информационных технологий, наличие компьютеров в административных и почти во всех учебных кабинетах, выделенный канал Интернет, общая локальная вычислительная сеть школы, необходимое программно-методическое обеспечение.

Порядок осуществления руководства и контроля выполнения данного Проекта.

Механизм реализации Проекта предусматривает согласование и координацию действий всех исполнителей.

- Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором школы: готовит ежегодный доклад о результатах деятельности школы по реализации Программы, отчитывается перед общественностью, Советом школы, учредителем, осуществляет самооценку школы  по реализации Проекта.

- Заседание рабочей группы по реализации проекта проводятся не реже 1 раза в месяц. Два раза в год (на 1 января и на 1 июля) подводятся промежуточные результаты реализации проекта. Информация о реализации проекта в обязательном порядке включается в ежегодный отчёт о самооценке школы, публичный отчёт директора, выставляется на сайт. Рабочая группа вправе  организовывать внутришкольный контроль, контроль результатов реализации проекта воспитания и социализации с привлечением членов Совета школы, родителей обучающихся. Результаты мониторинга заслушиваются на заседании рабочей группы программы.

- Работа по направлениям проекта закрепляется за заместителями директора школы.

- Корректировка программы производится  Педагогическим советом.

- Совет школы оказывает  содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, привлечению внебюджетных средств для обеспечения  реализации Программы.

- Методический совет обеспечивает взаимодействие с представителями педагогической науки для грамотного осуществления комплексных мероприятий перехода школы в эффективный режим работы.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

| Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- |
| Высокая степень конкуренции среди школ Костромского муниципального района и близлежащих школ г.Костромы | Пропаганда достижений школы в СМИ, на родительских собраниях, на школьном сайте |
| Инертность группы педагогов | Убеждение в необходимости перемен и их популяризация и стимулирование |
| Невысокий образовательный уровень большинства родителей | Просвещение родителей |
| Недостаточная активность родителей | Привлечение родителей к проведению школьных мероприятий, инновационные формы работы с родителями |
| Недостаточность финансирования | Привлечение внебюджетных средств |

## ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОЕКТА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ,

ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется следующим:

- В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, которые обеспечат повышение качества образования и его доступности;

- Создание ресурсного центра на базе школы  доступного для всех педагогов сетевого сообщества, обеспечит постоянное профессиональное развитие учителей, освоение ими новых педагогических технологий, способствующих повышению качества преподавания;

- Создание  банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся;

- Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, развитие партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет способствовать устойчивости результатов проекта.